## 0_버전 관리
전기전자 하위 ESG 등급 대상 컨설팅
프로젝트 명 | ESG 컨설팅 (보고서+RAG 챗봇)
시작일 | 2026-08-18
종료일 | 2026-09-22 (발표 2026-09-23)
작성자
작성일 | 2026-08-30
버전 | v1.0

## 1_WBS
|  |  | 동시 작업 가능 시간 | 외부전달문서
유형 | Main Task | No. | Sub Task | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 상태 | 진척율 | 소요일 | 우선순위 | 비고 | 8월 | [13 empty] | 9월
[12 empty] | 34주 | [5 empty] | W35 | [6 empty] | W36 | [6 empty] | W37 | [6 empty] | W38 | [6 empty] | W39
[12 empty] | 8/18(화) | 8/19(수) | 8/20(목) | 8/21(금) | 8/22(토) | 8/23(일) | 8/24(월) | 8/25(화) | 8/26(수) | 8/27(목) | 8/28(금) | 8/29(토) | 8/30(일) | 8/31(월) | 9/1(화) | 9/2(수) | 9/3(목) | 9/4(금) | 9/5(토) | 9/6(일) | 9/7(월) | 9/8(화) | 9/9(수) | 9/10(목) | 9/11(금) | 9/12(토) | 9/13(일) | 9/14(월) | 9/15(화) | 9/16(수) | 9/17(목) | 9/18(금) | 9/19(토) | 9/20(일) | 9/21(월) | 9/22(화) | 9/23(수)
Phase | 0. 프로젝트 관리 |  |  |  | 2026-08-30 | 2026-09-23 | 진행중 | 75% | 25
Task |  | 0-1. | 코치 피드백 반영 재기획 |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 완료 | 100% | 1 | 2순위 | 8/29(금) 회의록 기반
Task |  | 0-2. | 진행관리 및 리스크관리(상시) | 진혜원 | 2026-08-31 | 2026-09-23 | 진행중 | 50% | 24 | 3순위 | 표본확장/챗봇지연 MVP전환 게이트 포함
Phase | 1. 데이터 수집 및 표본 확정 |  |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-29 | 완료 | 100% | 12
Task |  | 1-1. | KCGS 전체 평가등급 데이터 확보 | 전원 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 완료 | 100% | 2 | 1순위
Task |  | 1-2. | 전체 산업 1차 EDA | 전원 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 완료 | 100% | 3 | 2순위
Task |  | 1-3. | 가설설정 및 2차 EDA(산업 좁히기) | 전원 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 완료 | 100% | 2 | 2순위
Task |  | 1-4. | 산업범위 확정(산업코드 26·28 특수업종) | 전원 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 완료 | 100% | 1 | 3순위
Task |  | 1-5. | 기획안 작성(문제인식·기대효과) | 전원-최호연 | 2026-08-22 | 2026-08-25 | 완료 | 100% | 4 | 1순위
Task |  | 1-6. | 표본 확장 검토(반도체 74개사 우선) | 전원 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 완료 | 100% | 5 | 2순위
Phase | 2. ESG 자체 채점체계 구축 |  |  |  | 2026-08-22 | 2026-09-07 | 진행중 | 41.67% | 17
Group | 2-1. 데이터셋 정비 |  |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 완료 | 100% | 10
Task |  | 2-1-1. | DART API 보고서 2종 자동수집 | 전원 | 2026-08-22 | 2026-08-25 | 완료 | 100% | 4 | 2순위
Task |  | 2-1-2. | 미수집기업 수기 크로스체크 | 전원 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 완료 | 100% | 2 | 1순위 | 5인 분담
Task |  | 2-1-3. | 미충족기업 처리 및 결측치(Null) 정규화 | 전원 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 완료 | 100% | 1 | 3순위 | 보고서 미발행 기업도 컨설팅 대상 포함
|  | 2-1-4. | 산업코드 추가, 컨설팅 대상 기업용 시트 추가 | 전원 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 완료 | 100% | 1 | 2순위
Task |  | 2-1-5. | 채점 시트 경량화(참고자료 분리) | 진혜원 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 완료 | 100% | 1 | 3순위 | AI 처리 누락 리스크 감소 목적, 편의성 항목
Group | 2-2. 채점기준 확보 |  |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 완료 | 100% | 2
Task |  | 2-2-1. | ESG 채점방식 기준 확보(KCGS·산업부) | 전원 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 완료 | 100% | 2 | 1순위 | C261+주력 매출 반도체 기업만 특화 6개 항목 적용, 그 외 업종 제외
Task |  | 2-2-2. | 자체 채점기준표(점수산출모델) 제작 | 진혜원 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 완료 | 100% | 1 | 1순위 | 91개 항목(E / S/ G 별로 분할)
Group | 2-3. 채점용 RAG 구축 (LangChain) |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 진행중 | 16.67% | 8
Task |  | 2-3-1. | 91개 채점항목 RAG체인 설계 | ESG 1차 채점자 | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 진행중 | 50% | 6 | 1순위 | Google AI Studio API, 추가검증·고도화 필요 (필요 시) 하이퍼파라미터 수정 LLM 통제 완화/강화 (모델단일화·temp=0·프롬프트고정)
Task |  | 2-3-2. | 1차 재현성 검증 및 보완 - 샘플 5개사 | 최호연,김민주 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 예정 | 0% | 2 | 2순위
Task |  | 2-3-3. | 2차 재현성 검증 및 보완 - 보고서를 발행한 전체기업 | 안지예,진혜원,배원준 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 예정 | 0% | 2 | 3순위
Group | 2-4. E/S/G 채점 실행 (RAG모델 활용) |  |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 예정 | 0% | 4 |  | 2.4 완료 후 착수
Task |  | 2-4-1. | E(환경) 1차 채점 | 최호연,김민주 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 예정 | 0% | 2 | 1순위 | RAG모델 활용 (평가 대상 ≠ 컨설팅 대상)
Task |  | 2-4-2. | S(사회) 1차 채점 | 안지예,진혜원 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 예정 | 0% | 2 | 1순위 | RAG모델 활용 (평가 대상 ≠ 컨설팅 대상)
Task |  |  | G(지배구조) 1차 채점 | 배원준 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 예정 | 0% | 2 | 1순위 | RAG모델 활용 (평가 대상 ≠ 컨설팅 대상), C261+주력 매출 반도체 기업만 특화 6개 항목 적용, 그 외 업종 제외
|  |  | E/S/G 1차 채점 결과 공유 | 전원 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 예정 | 0% | 1 | 2순위 | RAG모델 활용 (평가 대상 ≠ 컨설팅 대상)
Task |  | 2-4-3. | E 2차 채점(교차검증) | 안지예,진혜원 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 예정 | 0% | 2 | 2순위 | RAG 재실행+사람 검증
Task |  |  | S 2차 채점(교차검증) | 배원준,최호연 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 예정 | 0% | 2 | 2순위 | RAG 재실행+사람 검증
Task |  |  | G 2차 채점(교차검증) | 김민주 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 예정 | 0% | 2 | 2순위 | RAG 재실행+사람 검증, C261+주력 매출 반도체 기업만 특화 6개 항목 적용, 그 외 업종 제외
Task |  | 2-4-4. | Human-in-the-loop 이상치 검수 | 전원 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 예정 | 0% | 1 | 1순위 | 예: 보고서 있음에도 0점 케이스
Phase | 3. 점수산출모델 실행·벤치마킹/갭분석 |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 예정 | 0% | 3
Group | 3-1. 모델 실행 및 검증 |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 예정 | 0% | 3
Task |  | 3-1-1. | 점수산출모델 업종 전체 실행(반도체 74개사) | 전원 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 예정 | 0% | 2 | 2순위 | not 예측모델 (평가 대상 ≠ 컨설팅 대상)
Task |  | 3-1-2. | 상관관계 검증 (예측 점수 vs 실제 KCGS 등급) | 김민주, 안지예 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 예정 | 0% | 1 | 3순위 | 정확도/상관관계 확인 (평가 대상 ≠ 컨설팅 대상)
Task |  | 3-1-3. | 이상치 기업 원인분석(예측-실제 괴리 큰 기업) | 김민주, 안지예 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 예정 | 0% | 2 | 3순위 | 모델 신뢰성 검증
| 3-2. 고객 선정 |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 예정 | 0% | 3
|  | 3-2-1. | 컨설팅 고객 세그먼트 분류 | 전원 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 예정 | 0% | 1 | 1순위 | 고객군1. 반도체 소부장 공급군 고객군2. 지배구조 개편 이슈
|  | 3-2-2. | 고객 세그먼트 별 후보 3종 뉴스 크롤링 | 전원 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 예정 | 0% | 2 | 2순위
|  | 3-2-3. | 컨설팅 고객사 3종 선정 & 벤치마킹 기업 선정 | 전원 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 예정 | 0% | 1 | 3순위
| 3-3. 컨설팅 (벤치마킹/갭분석/솔루션) *9.9~9.11 진행하나 내용 미비할 경우 주말 활용 |  |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 예정 | 0% | 4
Task |  | 3-3-1. | 벤치마킹기업(A+,A) 심층분석, 등급 항목별 갭 시각화 | 팀 별 (아래 업무와 병렬 진행) | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 예정 | 0% | 3 | 1순위 | 사업특성/규모 유사기업 중 우수기업으로 매칭, 산업평균 포지셔닝 포함. 컨설팅 내용 부족 시 주말 연속 진행
Task |  | 3-3-2. | 컨설팅대상 페인포인트·비즈니스 임팩트 분석 | 팀 별 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 예정 | 0% | 3 | 2순위 | 단순 부족항목 나열이 아니라 '왜 문제인지' 임팩트까지 서술. 컨설팅 내용 부족 시 주말 연속 진행
Task |  | 3-3-3. | 갭분석 정량화 + 실행우선순위 매트릭스 제작 및 확정 -> 기본체계 구축 우선 | 팀 별 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 예정 | 0% | 2 | 3순위 | 개선효과+실행난이도 시뮬레이션 + effort-impact 매트릭스. 심화평가보다 의무공시 대응 우선
Phase | 4. 컨설팅 산출물 |  |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-13 | 예정 | 0% | 6
Task |  | 4-1. | 컨설팅 보고서 양식 제작 | 배원준, 진혜원, 최호연 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 예정 | 0% | 1 | 2순위 | 품질기준 수립, 기업별 최소 목차·분량, 시각화 넣는 곳 등
Task |  | 4-2. | ESG 등급 개선 프레임워크, 로드맵 | 팀 별 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 예정 | 0% | 2 | 2순위 | 추적 KPI·마일스톤 포함
Task |  | 4-3. | 컨설팅 기업대상 보고서 작성 | 팀 별(최호연) | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 예정 | 0% | 2 | 1순위 | 4.1 품질기준 충족 여부 체크 E/S/G 시급성별 프레임워크 뼈대 포함
|  | 4-4. | (필요 시) 컨설팅 보고서 검수 & 수정 | 팀 별 크로스체크 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 예정 | 0% | 1 | 3순위
Phase | 5. 챗봇 개발 |  |  | 배원준 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 예정 | 0% | 5
Task |  | 5-1. | 기획 (아키텍처 설계 + 톤앤무드) | 안지예, 김민주, (배원준) | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 예정 | 0% | 2 | 2순위
Task |  | 5-2. | 개발 (RAG 파이프라인 + 지식베이스 구축/임베딩) | 안지예, 배원준 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 예정 | 0% | 3 | 1순위 | 2.4 채점체인 인프라 재사용, 맥락 기억, 꼬리 질문 등 플로우차트
Task |  | 5-3. | 챗봇 테스트 및 수정 | 전원 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 예정 | 0% | 1 | 2순위 | 시간되는 만큼, 최소 스모크테스트는 필수급
Task |  | 5-4. | 챗봇 베타 배포 | 배원준 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 예정 | 0% | 1 | 3순위 | 5.5가 밀리면 이게 필수로 전환
Phase | 6. 대쉬보드 |  |  | 최호연 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 예정 | 0% | 5
|  | 6-1. | 기획 (아키텍쳐 설계 + 톤앤무드 + 기능설계) | 진혜원, (최호연) | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 예정 | 0% | 2 | 2순위
Task |  | 6-2. | 개발 | 최호연 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 예정 | 0% | 3 | 1순위
Task |  | 6-3. | 대쉬보드 테스트 및 수정 | 전원 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 예정 | 0% | 1 | 2순위
|  | 6-4. | 대쉬보드 배포 | 최호연 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 예정 | 0% | 1 | 3순위
Phase | 7. 결과보고서 및 발표 |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-23 | 예정 | 0% | 24
Task |  | 7-1. | 결과보고서 작성 | 최호연 | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 예정 | 0% | 15 | 1순위 | 전원 협업, 5단계와 동시 진행
|  | 7-2. | 결과보고서 피드백 | 전원 / 상시 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 예정 | 0% | 3 | 2순위
Milestone |  | 7-3. | 결과보고서 제출 | 배원준 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 예정 | 0% | 1 | 1순위 | 작업기간 마감일
Task |  | 7-4. | PPT 제작 | 김민주, 진혜원 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 예정 | 0% | 6 | 2순위
|  | 7-5. | PPT 피드백 | 전원 / 상시 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 예정 | 0% | 6 | 3순위
Task |  | 7-6. | 발표 대본 작성 | 발표자 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 예정 | 0% | 2 | 2순위
Task |  | 7-7. | 리허설 및 보완(피드백) | 전원 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 예정 | 0% | 1 | 3순위
Milestone |  | 7-8. | 최종 발표 | 발표자 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 예정 | 0% | 1 | 1순위
Formulas:
시작일 = MIN([시작일, row below]:F7)
종료일 = MAX([종료일, row below]:G7)