DATA DETECTIVE CONSULTING GROUP

의무공시대비 ESG 개선 컨설팅 
ESG Improvement Consulting Report for Mandatory Disclosure Readiness

[2026.09.14]

목차

01   컨설팅 배경	1

▸ 산업 연관성	1

02   고객사 리서치	2

▸ 기업 개요	2

▸ ESG 관리 현황 요약	2

03   벤치마킹사 소개	3

04   ESG 등급 산출표	4

05   고객사 문제인식	5

06   평가 방법론	6

▸ 6.1  채점모델 개요	6

▸ 6.2  시급성 판단기준	6

07   채점 현황 및 개선방향	8

▸ 종합진단 (3개년)	8

▸ 정보공시 5종	9

▸ 환경 12종	11

▸ 지배구조 19종	16

08   최종 로드맵	23

▸ 1단계 (2026년) - 기반구축	23

▸ 2단계 (2027년) - 공시실행 	24

▸ 3단계 (2028년) - 의무공시 대응	24

▸ 4단계 (2029년) - 법정공시 이행 	24

09   향후 연구	26

▸ 후속 제안	23

▸ 본 진단의 한계	23

# 01 컨설팅 배경 및 목적

국내 지속가능성 공시 제도는 2026년에 확정 국면에 진입했다. 한국회계기준원 지속가능성기준위원회(KSSB)가 2026년 2월 26일 지속가능성 공시기준서 제1호·제2호를 최종 확정했고, 금융위원회는 2026년 7월 단계적 의무화 로드맵을 확정했다. 확정 로드맵에 따르면 연결자산총액 10조원 이상 코스피 상장사가 2027 사업연도를 기준으로 2028년부터 공시를 시작하고, 5조원 이상은 2029년, 2조원 이상은 2030년으로 순차 확대된다. 공시는 사업보고서를 통한 법정공시로 통합되며, Scope 3 배출량은 각 기업의 공시 개시 연도로부터 3년의 유예가 적용된다.

공시 시점에는 제도 도입 여부뿐 아니라 데이터의 연속성과 운영 실적도 함께 요구된다. 따라서 첫 공시 대상 회계연도인 2028년에 앞서 데이터 수집·검증 체계를 선제적으로 구축할 필요가 있다.

본 컨설팅은 K-ESG 가이드라인 v2.0을 기준으로 DN오토모티브의 현재 수준을 36개 항목에 걸쳐 채점하고, 의무공시 시점까지 역산한 4개년 실행 로드맵을 제시하는 것을 목적으로 한다.

## ▸ 산업 연관성

자동차부품·전기장비 제조업은 완성차 OEM의 공급망 실사와 탄소배출 데이터 요구에 직접 노출된다. 이들이 공통으로 직면한 과제는 세 가지다.

첫째, 전방 고객사인 완성차 OEM이 자사 Scope 3 산정과 공급망 실사를 위해 협력사에 배출량과 환경데이터를 요구하면서, 직접 의무공시 대상이 아닌 기업도 사실상 공시 수준의 데이터를 준비해야 한다.

둘째, 다수의 국내외 사업장과 연결 종속회사를 보유한 구조상 환경데이터의 조직경계가 재무 연결범위와 어긋나기 쉽다.

셋째, 국내 ESG 평가에서 제조업 전반이 지배구조(G) 영역에서 구조적으로 낮은 점수를 받고 있다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 의무공시 적용 시점 | 연결자산 10조원 이상 2028년(FY27) → 5조원 이상 2029년(FY28) → 2조원 이상 2030년(FY29) |
| 고객사 해당 구간 | 연결자산총액 5조 2,757억원 기준 2차 구간, 2029년(FY2028)부터 적용 |
| 실질 준비 기간 | 2028년이 첫 공시 대상 회계연도이므로 체계 구축 기간은 2026~2027년 2년 |
| 공급망 요구 | 완성차 OEM의 협력사 탄소배출·환경데이터 요구 확대로 대상 여부와 무관하게 데이터 체계가 선행 과제 |
| Scope 3 유예 | 공시 개시 연도로부터 3년 유예 적용 |

※ 출처: 금융위원회 지속가능성 공시 로드맵(2026.7), KSSB 지속가능성 공시기준서(2026.2), 고객사 제55기 사업보고서

# 02 고객사 리서치

DN오토모티브(007340)는 1971년 설립된 대한민국의 제조기업이다. 1988년 KOSPI에 상장해 26년 9월 현재 중견기업으로 분류되며, 경남 양산에 본사를 두고 있다. 사업부는 자동차 방진부품(VMS), 차량용 납축전지(BTS), 튜브(타이어) 3개 부문으로 구성되어 있다. 2022년 두산공작기계(현 DN솔루션즈)를 2조 767억원에 인수하면서 사업을 크게 확장하였다. 이후 2023년 1월 사업형 지주회사로 전환하고 2024년 9월 동아타이어공업을 흡수합병하는 등 지배구조 재편을 진행해 왔다. 2025년 말 기준 24개의 종속회사를 보유하고 있으며, 연결자산총액은 5조 2,756억원이다.

## ▸ 기업 개요

| 설립연도 | 1971년 6월 | 상장구분 | KOSPI (1988년 9월 상장) |
| --- | --- | --- | --- |
| 주요사업 | 자동차방진부품(VMS) 차량용 납축전지(BTS) 튜브/타이어 공작기계(MTB) | 연결자산총액 | 5조 2756억 원 (자본 및 부채총계, 2025.12.31 기준) |
| 업종분류 | C282 일차전지 및 이차전지 제조업 | 종업원수 | 1,604명 (본사 인원, 2025.12.31 기준) |

※ 출처: 25년 DN오토모티브 사업보고서, 홈페이지 공시 자료

## ▸ ESG 관리 현황 요약

환경경영 측면에서는 주요 사업장의 ISO 14001 인증을 유지하고 환경 담당부서를 운영하고 있다. 2030년 탄소배출량 35% 감축과 2050년 Net Zero를 선언했으며, 2025년 온실가스 데이터에 대한 제3자 검증도 완료했다. 다만 공개되는 정량데이터는 일부 국내 사업장에 한정돼 연결 실체 전체를 대표하지 못한다.

지배구조는 2026년 3월 정기주주총회에서 사외이사 비중 확대, 감사위원회 설치, 여성 사외이사 선임 등 개선이 이루어졌다. 다만 본 진단의 기준일은 2025년 12월 31일이므로 해당 개편은 채점에 반영하지 않았다.

# 03 벤치마킹사 소개

벤치마킹 대상은 아래 세 가지 기준을 충족하는 기업 4개사를 선정했다.

- 고객사와 제조 기반 및 사업장 운영 구조가 유사할 것

- 국내 ESG 평가기관의 2025년 평가에서 통합 A등급 이상을 획득했을 것

- 국내 다수 사업장을 운영해 환경데이터 관리 난이도가 유사할 것

벤치마킹은 단기간에 적용 가능한 제도와 운영 수준을 확인하는 데 목적이 있어, 글로벌 최상위 기업보다 유사 제조업 내 상위 기업을 우선했다. 본 보고서에서는 대상 기업명을 비공개 처리하고 A~D로 표기한다.

| 구분 | 업종 구분 | 2025년 통합등급 | 선정 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| A사 | C281 전기·전자 제조업 | A+ | 다수 생산 사업장을 운영하면서 환경 정량지표와 거버넌스 공시를 함께 관리하는 사업장 단위 데이터 체계의 참고 모델 |
| B사 | C281 전기·전자 제조업 | A | 제품 포트폴리오와 사업장 운영 구조가 유사해 환경·지배구조 항목을 직접 대응시켜 비교 가능 |
| C사 | C282 이차전지 소재 제조업 | A | 고객사의 축전지 사업과 배터리 밸류체인상 인접하고 글로벌 고객 대응을 위한 공시 수준이 높음 |
| D사 | C283 전선·케이블 제조업 | A | 전통 제조업 기반에서 A등급을 확보한 사례로 레거시 제조기업의 등급 개선 경로를 보여주는 대조군 |

# 04 ESG 등급 산출표

DN오토모티브와 벤치마킹 기업의 최근 3개년 KCGS 등급을 비교했다.

| 구분 | 기업명 | 업종 | 평가년도 | 종합 | E | S | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 고객사 | DN오토모티브(007340) | C282 일차전지 및 이차전지 제조업 | 2025 | C | B | B+ | D |
|  |  |  | 2024 | C | C | C | C |
|  |  |  | 2023 | C | C | B | D |
| 벤치마킹 | [벤치마킹사 A] | C281 전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업 | 2025 | A+ | A+ | A+ | A |
|  |  |  | 2024 | A+ | A+ | A+ | A |
|  |  |  | 2023 | A | A | A+ | A |
|  | [벤치마킹사 B] | C281 전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업 | 2025 | A | A+ | A | A |
|  |  |  | 2024 | A | A | A | A |
|  |  |  | 2023 | A | A | A+ | A |
|  | [벤치마킹사 C] | C282 일차전지 및 이차전지 제조업 | 2025 | A | A | A+ | B+ |
|  |  |  | 2024 | A | A | A+ | A |
|  |  |  | 2023 | A | A | A+ | B+ |
|  | [벤치마킹사 D] | C283 절연선 및 케이블 제조업 | 2025 | A | A | A+ | B+ |
|  |  |  | 2024 | A | A | A+ | B+ |
|  |  |  | 2023 | A | A | A+ | B+ |

# 05 고객사 문제인식

K-ESG 36개 항목 진단 결과 DN오토모티브의 종합점수는 37.1점으로, 벤치마킹 4개사 평균 66.6점보다 29.5점 낮다. 특히 정보공시와 환경 데이터 관리, 일부 지배구조 운영 항목에서 개선 필요성이 확인된다.

문제 ① 정보공시 영역에 충족 판정 항목이 없다.

5개 항목 중 충족이 0개이며 영역 평균은 20.0점으로 세 영역 중 가장 낮다. 지속가능경영보고서를 발간하지 않고 ESG 정보를 통합 공시하는 체계가 없어, 다른 두 영역의 채점 근거를 제공해야 할 기반 영역이 비어 있는 상태다.

문제 ② 환경 정량데이터가 공시되지 않는다.

용수 사용량, 폐기물 배출량, 대기·수질 오염물질 배출농도 4개 항목이 모두 0점이다. 이들은 대체로 사업장에서 이미 관리 중인 수치이므로 제도 신설이 아니라 취합과 공개의 문제이며, 벤치마킹 기업 대비 격차가 가장 크게 벌어진 구간이다.

문제 ③ 미충족 항목이 주주권과 보상 공시에 집중되어 있다.

지배구조 19개 항목 중 8개가 0점이며, 전자·서면·집중투표 미도입, 경영진 성과평가와 보상의 연결 구조 미공시, 이사회 안건 심의 근거 부족이 대표적이다. 이사회 구성과 관련한 형식 요건은 2026년 3월 개편으로 상당 부분 해소되었으나 주주권 행사 수단은 그대로 남아 있다.

# 06 평가 방법론

## ▸ 6.1  채점모델 개요

본 진단은 K-ESG 가이드라인 v2.0의 기본진단항목을 기준으로 구성한 자체 채점모델을 사용했다. 항목별로 단계형·선택형·복합가중형·감점형의 채점 유형을 적용하고, 각 항목을 100점 기준으로 환산한 뒤 영역별 동일가중 단순평균으로 집계했다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 참고 데이터 | 고객사 홈페이지 ESG 공시자료, 제55기 사업보고서, 기업지배구조보고서, 전자공시시스템(DART) 공시자료 |
| 분석 기간 | 최근 3개년(2023~2025). 공시 기반 항목은 직전 회계연도(2025년), 홈페이지 기반 항목은 2026년 상반기 열람 시점 기준 |
| 평가 원칙 | K-ESG 가이드라인 v2.0 기준 적용, 항목당 동일가중(1/N), 근거자료가 확인되지 않는 항목은 보수적으로 하위 단계 부여 |
| 채점 범위 | 36개 항목(정보공시 5, 환경 12, 지배구조 19). 업종 특화 6개 항목은 비해당으로 제외 |
| 제외 영역 | 사회(S) 영역은 데이터 확보 한계로 이번 진단 범위에서 제외 |

| 영역 | 항목 수 | 코드 범위 | 평균점수 | 미충족(0점) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 정보공시 (P) | 5 | P-1-1 ~ P-3-1 | 20.0 | 3 |
| 환경 (E) | 12 | E-1-1 ~ E-10-5 | 33.3 | 6 |
| 지배구조 (G) | 19 | G-1-1 ~ G-윤리경영-추가1 | 43.9 | 8 |
| 합계 | 36 | — | 37.1 | 17 |

## ▸ 6.2  시급성 판단기준

각 항목은 의무공시 시점까지의 준비 소요와 법적 리스크를 기준으로 즉시·중기·장기 세 단계로 분류했다. 36개 항목 중 즉시 27개(75.0%), 중기 5개(13.9%), 장기 4개(11.1%)로 분류되었다.

| 등급 | 기준 | 항목 수 |
| --- | --- | --- |
| 즉시 | 의무공시 1단계 대상이며 미충족 항목 다수 규정 제정·이사회 결의·조직개편·공시체계처럼 지금 시작하지 않으면 1~2년치 운영실적이 남지 않는 항목. 또는 이미 제재/위반 리스크가 있어 재발 방지 통제가 필요한 항목 | 27 |
| 중기 | 등급 하락 추세이나 공시 체계 일부 존재 제도 도입 후 최소 1회 이상 운영·공시 실적을 쌓아야 하지만, 즉시 법적 리스크보다는 운영 고도화 성격이 강한 항목 | 5 |
| 장기 | 등급 안정적, 개선 여지는 있으나 시급성 낮음 현재 점수 방어가 가능하거나 이미 우수하지만, 향후 의무공시 품질·지속성 관점에서 유지·고도화가 필요한 항목 | 4 |

# 07   채점 현황 및 개선방향

## ▸  종합 진단 (2023~2025년 3개년)

## ① 원인: 지속가능경영보고서 발간 여부가 격차를 결정한다

36개 채점 문항을 '벤치마킹사가 지속가능경영보고서를 근거로 채점된 문항(32개)'과 '사업보고서·지배구조보고서만으로 채점 가능한 문항(4개)'으로 나누어 비교한 결과, 전자에서는 벤치마킹 4개사 평균 60~66점 대 DN오토모티브 14~21점으로 41~50점의 격차가 발생했지만, 후자에서는 DN오토모티브가 오히려 벤치마킹사 평균보다 3~9점 더 높았다. DN오토모티브의 ESG 점수 격차는 사실상 전부 '지속가능경영보고서 부재'라는 단일 요인에서 비롯된 것으로 분석된다.

[그림] 지속가능경영보고서 의존 문항(좌) vs 비의존 문항(우) 3개년 점수 추이

② 지속성: 3년째 반복된 구조적 문제이지 일시적 미흡이 아니다

P-2-1·P-3-1·E-1-2·E-3-3·E-10-1 등 핵심 문항에서 DN오토모티브는 2023~2025년 3개년 내내 예외 없이 0점을 기록했다. 같은 기간 DN오토모티브의 전체 평균 점수는 21점에서 28점으로 소폭 상승했으나, 이 개선은 전부 지배구조 공시 등 지속가능경영보고서와 무관한 문항(P-1-1, G-1-1, G-3-4, G-5-1)에서만 발생했다. 회사가 개선 노력을 하지 않은 것이 아니라, 보고 채널이 없어 그 노력이 점수화되지 못하는 구조라는 뜻이다.

③ 실행 가능성: 대한전선 사례가 증명한다 — 1년이면 충분하다

대한전선(4단계 / 75점)은 2023·2024년 P-2-1·P-3-1·E-3-3에서 DN오토모티브와 동일하게 0점이었다. 그러나 2025년 지속가능경영보고서에서 검증기관명(한국능률협회컨설팅), 검증표준(AA1000AS V3), 검증수준(Type1·Moderate), 중대성평가 결과를 구체적으로 명시하는 것만으로 3개 문항이 동시에 0점에서 75~100점으로 도약했다. 새로운 시스템을 구축한 것이 아니라 '이미 있던 보고서의 기재 수준'을 높인 결과라는 점에서, 지속가능경영보고서를 신규 발간하는 DN오토모티브에도 1년 내 실현 가능한 목표로 제시할 수 있다.

따라서 지속가능경영보고서 발간은 개별 문항 단위의 개선과제가 아니라, 전체 42개 문항 중 32개 문항에 동시에 영향을 미치는 최우선 실행과제로 제시한다. 벤치마킹사와의 격차는 사실상 전부 이 32개 문항에서 발생하며, 나머지 4개 문항에서는 DN오토모티브가 오히려 벤치마킹사 평균을 상회한다.

## ▸ 정보공시 5종 / P-1-1 ~ P-3-1

## [P-1-1] ESG 정보공시 방식

[충족단계]

4단계 / 75점

[현황]

ESG 경영·정책·정량데이터·제3자 검증 자료를 하나의 지속가능경영 웹페이지에 통합해 제공하고 있다. 다만 ESG 정보 발행 사실을 DART 자율공시로 별도 알린 증빙은 확인되지 않는다.

[개선방향]

매년 ESG 데이터 또는 지속가능경영 자료를 업데이트할 때 DART 자율공시를 표준 절차에 포함한다.

[후속 액션]

DART 공시문·접수번호와 홈페이지 게시일 로그를 축적한다.

## [P-1-2] ESG 정보공시 주기

[충족단계]

1단계 / 0점

[현황]

2023~2025년 수치는 제공되고 있으나, 연 1회 공시를 규정한 발간정책이나 연도별 게시일 기록이 없어 정기 공시 주기를 확인하기 어렵다.

[개선방향]

매 회계연도 종료 후 일정 기간 내 연 1회 업데이트하는 원칙을 문서화하고 매년 동일 시기에 이행한다.

[후속 액션]

ESG 공시규정, 연간 공시 캘린더, 연도별 게시를 진행한다.

## [P-1-3] ESG 정보공시 범위

[충족단계]

2단계 / 25점

[현황]

공시 데이터가 VMS 양산 1공장·진주공장과 BTS 울산 1공장 기준으로 한정돼 있으나 연결대상 종속회사는 24개다. 정책 적용범위와 실제 성과 데이터 공시범위가 일치하지 않는다.

[개선방향]

연결재무제표상 법인 범위와 ESG 데이터 수집 범위를 매핑하고, 주요 종속회사부터 공시범위를 단계적으로 확대한다.

[후속 액션]

연결법인-ESG 지표 매핑표, 자회사 데이터 제출서, 범위 확대 로드맵을 작성한다.

## [P-2-1] ESG 핵심이슈 및 KPI

[충족단계]

1단계 / 0점

[현황]

온실가스·안전·인권·공급망·윤리 등 다수의 정책과 정량 KPI를 보유하고 있으나, 중대성 평가를 통해 선별된 핵심 ESG 이슈로 정의한 결과표는 확인되지 않는다.

[벤치마킹 사례]

벤치마킹 4개사는 모두 중대성 평가를 통해 핵심이슈를 선정하고 KPI·리스크/기회·관리시스템까지 공시해 5단계(100점)를 확보하고 있다. 벤치마킹사 C(SK아이이테크놀로지)는 ESRS 기준 상위 10개 주제에 대한 이해관계자 설문을 거쳐 3개 핵심이슈를 선정하고, 이사회 산하 전략/ESG위원회가 CEO KPI를 사전 검토하는 구조를 공시하고 있다(지속가능경영보고서 16p). 벤치마킹사 D(대한전선)도 7대 핵심이슈별 위기·기회요인과 관리방안을 도출해 공시하고 있어(지속가능경영보고서 15p), 중대성평가 실시 자체가 업계 표준으로 자리잡은 것으로 보인다.

[개선방향]

연 1회 중대성 평가를 시행하고 핵심이슈별 KPI·위험/기회·담당조직·목표를 묶어 공시한다.

[후속 액션]

중대성 평가 보고서, 경영진·이사회 승인자료, KPI 관리대장을 확보한다.

## [P-3-1] ESG 정보공시 검증

[충족단계]

1단계 / 0점

[현황]

ESG 데이터를 제3자 기관(BSI)이 검증했고 검증의견서 다운로드 경로도 존재하나, 의견서 원문에 검증 표준·수준·범위 등 형식요건이 기재됐는지는 확인되지 않는다.

[벤치마킹 사례]

벤치마킹 4개사는 전원 검증기관·독립성·검증표준·검증수준·검증대상 지표를 모두 명시한 검증의견서를 갖춰 5단계(100점)를 획득했다. 벤치마킹사 A(HD현대일렉트릭)은 DNV가 AA1000AS v3·ISO 14064-3 등 검증표준과 Type2·Moderate 수준을 명시해 '적정' 의견을 게재했고(지속가능경영보고서 124~128p), 벤치마킹사 B(엘에스일렉트릭)은 한국경영인증원(KMR)이 GRI 지표별 검증범위를 세부적으로 특정했다(지속가능경영보고서 99p). DN오토모티브는 BSI 검증 사실은 있으나 의견서 원문에 형식요건 기재가 확인되지 않는 점이 벤치마킹사와의 핵심 차이다. 벤치마킹사 D(대한전선) 역시 2023·2024년에는 검증의견서 형식요건 미비로 0점이었으나, 2025년 검증기관명(한국능률협회컨설팅)·AA1000AS V3·Type1·Moderate 수준을 명시한 것만으로 100점을 획득했다 — DN오토모티브가 벤치마킹할 수 있는 가장 직접적인 '1년 내 개선' 사례다.

[개선방향]

매년 검증의견서 원문을 ESG 페이지와 증빙 폴더에 함께 보관하고, 검증 기준·수준·범위 등 필수 기재사항을 계약 단계에서 점검한다.

[후속 액션]

BSI 검증의견서 원문과 검증 기준·수준·범위(Scope)가 명시된 자료를 확보한다.

## ▸ 환경 12종 / E-1-1 ~ E-10-5

## [E-1-1] 환경경영 목표 수립

[충족단계]

2단계 / 25점

[현황]

NDC 기준 2030년 35% 감축, 2050년 Net Zero라는 중장기 정량목표는 공개하고 있으나 단기 성과목표와 목표별 이행점검 지표, 기준연도·조직경계가 확인되지 않는다.

[벤치마킹 사례]

벤치마킹사 A(HD현대일렉트릭)과 벤치마킹사 B(엘에스일렉트릭)은 2040년 RE100(재생에너지 100% 전환)과 연도별 에너지 원단위 목표치를 수치로 제시하고, 이를 KPI·보상과 연계해 5단계(100점)를 받았다(지속가능경영보고서 32p, 36p). 벤치마킹사 D(대한전선)은 2050년 Net Zero와 함께 2031년 46% 중기 감축목표를 병기해 5단계를 확보했다(지속가능경영보고서 19p). DN오토모티브도 2030년 35% 감축·2050년 Net Zero라는 동일 수준의 중장기 목표는 있으나, 단기 성과목표와 이행점검 지표가 없어 2단계에 머무르고 있다.

[개선방향]

2026년을 포함한 연차별 환경 KPI를 정량화하고 2030년 목표까지의 감축 경로를 역산해 단기 목표를 설정한다.

[후속 액션]

기준연도와 조직경계를 확정하고 연차별 감축 목표와 이행점검 지표를 문서화한다.

## [E-1-2] 환경경영 추진체계

[충족단계]

3단계 / 50점

[현황]

ISO 14001 인증 유지, 고효율 설비 설치, 분기별 수질 측정 등 관리체계와 모니터링은 확인되나, 독립적인 환경 전담조직과 환경 KPI의 성과평가·보상 연계는 확인되지 않는다.

[벤치마킹 사례]

벤치마킹사들은 환경경영을 전담하는 조직·책임자를 명확히 지정하고 있다. 벤치마킹사 A(HD현대일렉트릭)은 CSO 직속 안전환경부가 전략수립·운영을 전담하며 임원 KPI·보상에 환경성과를 연계하고(지속가능경영보고서 39p), 엘에스일렉트릭은 안전환경총괄(CSEO)을 최종 의사결정권자로 지정해 분기별 KPI 평가·보상을 연계하고 있다(지속가능경영보고서 25p). DN오토모티브는 ISO 14001 인증과 분기별 수질측정 등 운영상 관리체계는 갖췄으나, 전담조직 지정과 KPI·보상 연계 근거가 없어 3단계에 그친다.

[개선방향]

환경총괄 책임자, 전담부서, 부서별 KPI, 경영진 보고체계를 하나의 환경경영 운영규정으로 통합한다.

[후속 액션]

환경경영 운영규정을 제정하고 환경 KPI의 임직원 성과평가 반영 여부를 공시한다.

## [E-3-1] 온실가스 배출량 (Scope1 & Scope2)

[충족단계]

3단계 / 100점

[현황]

Scope 1·2 배출량을 산정·공개하고 있으며 2025년 데이터는 BSI의 제3자 검증을 완료했다. 다만 산정 범위가 국내 주요 사업장에 한정된다.

[개선방향]

2026년부터 모든 연결법인을 대상으로 Scope 1·2 인벤토리를 단계적으로 통합하고, 일관된 조직경계와 산정기준을 적용해 집약도를 산정한다.

[후속 액션]

현행 제3자 검증 체계를 유지하면서 Scope 3 산정 방향을 공시에 명시한다.

## [E-3-3] 온실가스 배출량 검증

[충족단계]

2단계 / 25점

[현황]

검증기관과 검증 범위는 명시돼 있으나 검증 표준, 검증 수준, 제3자 의견이 공시 자료에서 충분히 확인되지 않는다.

[벤치마킹 사례]

벤치마킹사 B(엘에스일렉트릭)은 한국경영인증원이 ISO 14064-1·3, GHG Protocol 등 검증표준을 적용해 제한적 보증 수준으로 검증하고, 운영통제 사업장 전체를 검증범위로 명시해 5단계(100점)를 확보했다(지속가능경영보고서 99p). 벤치마킹사 D(대한전선)은 검증표준·수준·범위는 갖췄으나 향후 개선의견이 없어 4단계(75점)에 머문 사례로, 요건 1개만 보완하면 만점이 가능함을 보여준다. DN오토모티브는 검증기관과 범위는 명시돼 있으나 검증 표준·수준·제3자 의견이 확인되지 않아 2단계(25점)로 평가됐다. 벤치마킹사 D(대한전선)의 이 75점도 2023·2024년 0점에서 2025년 한 해 만에 도약한 결과로, 온실가스 검증 역시 '보고서 내 기재 구체화'만으로 단기간에 큰 폭의 개선이 가능한 영역임을 보여준다.

[개선방향]

검증의견서에 기준·수준·범위·결론을 표준 항목으로 포함하고 이를 ESG 공시와 함께 공개한다.

[후속 액션]

검증 계약 시 형식요건을 명시하고 의견서 원문을 공시 자료에 첨부한다.

## [E-4-1] 에너지 사용량

[충족단계]

3단계 / 100점

[현황]

에너지 사용량과 원단위를 산정·공개하고 연간 관리 체계도 확인된다. 다만 단일 지표에 의존해 매출 변동에 따른 왜곡 위험이 있다.

[개선방향]

가이드라인이 허용하는 대체 비교방식(온실가스·에너지 목표 대비, RE100 목표 대비, 벤치마킹 대비)을 병행 공시한다.

[후속 액션]

4개년 연속 원단위 데이터, 사업장별 유틸리티 명세, 매출 경계 정합성 자료를 정비한다.

## [E-5-1] 용수 사용량

[충족단계]

1단계 / 0점

[현황]

취수·방류·사용량 자료는 일부 공개되나 매출 기준 원단위와 3개년 추세, 감축 목표가 확인되지 않는다.

[개선방향]

원단위 데이터를 공개하고 BTS 등 사용량 증가 사업장을 우선으로 공정별 물수지를 작성해 사업장별 연간 감축목표를 설정한다.

[후속 액션]

재이용·순환수 확대 계획을 수립하고 가이드라인이 허용하는 대체 비교방식 중 하나를 도입한다.

## [E-6-1] 폐기물 배출량

[충족단계]

1단계 / 0점

[현황]

폐기물 발생량은 관리되고 있으나 매출 기준 원단위와 감축 목표 대비 관리 실적이 확인되지 않는다.

[개선방향]

업종·지역 총량 대비, 과거 목표 대비, 자체 감축목표 대비, 벤치마킹 대비 중 하나를 도입해 목표관리 체계를 갖춘다.

[후속 액션]

지정·일반폐기물 원장, 처리방법별 실적, 폐기물 발생량과 생산량 연결표를 정비한다.

## [E-7-1] 대기오염물질 배출량

[충족단계]

1단계 / 0점

[현황]

NOx·SOx·먼지·VOCs를 kg 단위 배출량과 집약도로 공개하고 있으나, 평가가 요구하는 평균 배출농도는 공개하지 않는다.

[개선방향]

사업장별 배출농도를 데이터화하고 법정기준 대비 수준을 연간 지표로 관리·공시한다.

[후속 액션]

측정 원자료를 확보해 3개년 평균농도 추세표를 작성한다.

## [E-7-2] 수질오염물질 배출량

[충족단계]

1단계 / 0점

[현황]

분기별 외부기관 수질 측정과 폐수 누출 훈련은 시행하고 있으나 BOD·TOC·SS의 정량 배출농도가 공시되지 않는다.

[개선방향]

기존 시험성적서를 데이터화하고 사업장별 배출농도와 법정기준 대비 수준을 연간 KPI로 관리한다.

[후속 액션]

분기별 시험성적서, 폐수 배출구 목록, 연간 평균농도 3개년 추세표를 정비한다.

## [E-8-1] 환경 법/규제 위반

[충족단계]

감점형 / 100점

[현황]

사업보고서 기준 평가기간 내 확정된 환경 관련 행정·사법 처분은 확인되지 않는다. 다만 전 사업장과 연결법인을 포괄한 제재 조회 자료는 갖춰져 있지 않다.

[개선방향]

법인·사업장별 환경법규 준수 현황과 처분내역을 분기 단위로 취합하는 환경법규 준수관리대장을 운영한다.

[후속 액션]

국내외 사업장별 환경 행정처분 조회표와 시정·재발방지 완료자료를 축적한다.

## [E-10-1] 기후변화 거버넌스

[충족단계]

1단계 / 0점

[현황]

환경 전담부서와 경영진 보고체계는 확인되나 기후 KPI의 성과평가 반영, 이사회 차원의 기후리스크 감독, 보상 연계 근거가 확인되지 않는다.

[벤치마킹 사례]

벤치마킹사 A, B, C(HD현대일렉트릭·엘에스일렉트릭·SK아이이테크놀로지)는 이사회 산하 ESG위원회가 기후리스크를 감독하고, 그 결과를 CEO·임원 KPI 및 인센티브에 직접 연계해 5단계(100점)를 확보했다(지속가능경영보고서 30p, 44p, 10p 등). 벤치마킹사 D(대한전선)은 ESG위원회는 설치했으나 임원 KPI 연계 근거가 부족해 4단계(75점)에 머물렀다 — 위원회 설치와 KPI 연계가 별개 과제임을 보여주는 사례다. DN오토모티브는 환경부서 차원의 관리체계는 있으나 이사회 차원의 감독 기구 자체가 없어 1단계로 평가됐다. 벤치마킹사 A(HD현대일렉트릭)은 2023년 4단계(위원회 미연계, 75점)에서 2025년 5단계(KPI·인센티브 연계 완료, 100점)로 2년에 걸쳐 단계적으로 고도화했고, 같은 기간 환경법규 위반 과태료 건수도 10건에서 1건으로 줄었다 — 선도기업도 완성형이 아니라 단계적으로 개선해왔다는 점에서 DN오토모티브의 중장기 로드맵에 참고할 만하다.

[개선방향]

환경부서 KPI를 경영진 KPI, 이사회 기후 관련 안건, 성과보상 체계까지 단계적으로 연계해 기후 거버넌스를 구축한다.

[후속 액션]

기후변화 총괄 책임 임원 또는 전담 위원회를 지정하고 ESG위원회 운영규정에 감독 권한을 명시한다.

## [E-10-5] 온실가스 배출량 감축 선언

[충족단계]

복합가중형 / 0점

[현황]

2030년 35% 감축, 2050년 Net Zero 목표를 대외 공개하고 있으나 기준연도, 감축 경계, 세부 로드맵, 과학기반 목표 검증이 확인되지 않는다.

[개선방향]

2030년 목표를 기준연도 절대배출량으로 환산하고 Scope별·사업장별 감축 과제와 연간 마일스톤을 설정한다.

[후속 액션]

2026~2030년 연차별 감축 경로와 SBTi 또는 이에 준하는 목표 검증자료를 확보한다.

## ▸ 지배구조 19종 / G-1-1 ~ G-윤리경영-추가1

## [G-1-1] 이사회 내 ESG 안건 상정

[충족단계]

복합가중형 / 50점

[현황]

2025년 안전보건경영 계획 승인 등 ESG 관련 안건이 이사회에서 가결됐고 정관에 위원회 설치 근거도 신설됐으나, 이사회 규정에 ESG 감독 책임이 명시돼 있지는 않다.

[개선방향]

이사회·위원회 규정에 ESG 감독 범위와 정례 보고·심의 대상을 명시하고 이를 연간 안건 계획에 반영한다.

[후속 액션]

개정 이사회규정, ESG위원회규정, 연간 안건계획, 의사록 증빙체계를 갖춘다.

## [G-1-2] 사외이사 비율

[충족단계]

1단계 / 0점

[현황]

상근이사 3인과 사외이사 2인으로 구성돼 사외이사 비율이 40%이며, 사외이사 수가 3인 미만이고 과반에 미달한다.

[개선방향]

사외이사를 3인 이상으로 확대해 사외이사 비중을 60% 이상으로 높이고, 이후 이사회 개편 시 독립성 수준을 지속 강화한다.

[후속 액션]

이사회 구성 로드맵과 후보추천 기준을 수립하고 독립성 확인서를 관리한다.

## [G-1-3] 대표이사와 이사회 의장 분리

[충족단계]

1단계 / 0점

[현황]

대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있으며, 이를 보완할 선임사외이사 제도의 운영 근거도 확인되지 않는다.

[개선방향]

독립 사외이사 의장 체계로 전환하고 과도기에는 선임사외이사 제도를 운영한다.

[후속 액션]

선임사외이사 직무규정을 제정하고 이해상충 안건 운영기록을 남긴다.

## [G-1-4] 이사회 성별 다양성

[충족단계]

1단계 / 0점

[현황]

임원 현황상 이사 전원이 남성으로 여성 이사가 없다.

[개선방향]

차기 선임에서 여성 이사를 최소 2명까지 단계적으로 확대해 비율 30% 이상을 목표로 한다.

[후속 액션]

이사회 다양성 정책과 후보군·선정기준을 문서화한다.

## [G-1-5] 사외이사 전문성

[충족단계]

1단계 / 0점

[현황]

사외이사 2인 중 1인은 금융감독원 회계조사국장, 1인은 대학 교수 경력으로, 자동차부품 등 해당 산업의 직접 실무·경영 경력 보유 여부가 명확하지 않다.

[개선방향]

자동차부품·타이어·배터리 등 직접 산업 실무·경영 경험자를 사외이사 후보 기준에 반영한다.

[후속 액션]

산업 경험과 주요 경력을 기준으로 사외이사 전문성 판단 기준을 문서화한다.

## [G-2-1] 전체 이사 출석률

[충족단계]

5단계 / 100점

[현황]

이사 5명 전원의 이사회 출석률이 100%로 확인된다.

[개선방향]

출석률과 함께 사전자료 제공, 질의, 의견 반영 실적을 관리해 이사회 참여의 실효성을 높인다.

[후속 액션]

회의별 참석대장, 사전자료 발송기록, 질의응답·의견반영 자료를 축적한다.

## [G-2-2] 사내이사 출석률

[충족단계]

5단계 / 100점

[현황]

사내이사 전원의 출석률이 100%로 확인된다.

[개선방향]

투자·내부통제·안전보건 안건에 대한 사내이사별 사전검토 의견을 기록해 현 수준을 유지한다.

[후속 액션]

검토메모와 질의표를 회의록에 별첨하고 후속조치 대장을 운영한다.

## [G-2-3] 이사회 산하 위원회

[충족단계]

1단계 / 0점

[현황]

평가 기준일 시점에 감사위원회가 미설치 상태이며 이사회 산하 위원회가 운영되지 않았다. 2026년 3월 주주총회에서 위원회 정비가 진행됐다.

[개선방향]

핵심 위원회를 정식 설치하고 규정·구성·연간 회의계획을 동시에 설계한다.

[후속 액션]

위원회별 운영규정, 구성표, 개최실적, 의사록을 세트로 정비하고 특정 이사에게 위원회가 집중되지 않도록 배분한다.

[G-2-4] 이사회 안건 처리

[충족단계]

1단계 / 0점

[현황]

이사회 안건이 모두 가결되고 이사별 의견도 전원 찬성으로 기재돼 있어 독립적 심의가 이루어졌음을 입증할 근거가 부족하다.

[개선방향]

안건별 사전질의, 보완요청, 조건부 승인, 리스크 검토 의견을 의사록 또는 별첨자료에 구조화한다.

[후속 액션]

이사회 안건 검토 메모를 제도화하고 실제 질의·검토 내용과 수정이력, 후속조치를 기록한다.

## [G-3-1] 주주총회 소집 공고

[충족단계]

4단계 / 75점

[현황]

본점·한국예탁결제원 비치와 전자공시시스템·홈페이지 공시를 명시하고 있으나, 비치를 공고 방식으로 인정할지에 해석 여지가 있다.

[개선방향]

소집공고 본문에 홈페이지, DART, 한국예탁결제원, 본점 게시, 일간지 등 사용 채널을 유형별로 명확히 열거한다.

[후속 액션]

홈페이지 캡처, DART 접수증, 예탁결제원 확인자료를 채널 체크리스트로 관리한다.

## [G-3-2] 주주총회 집중일 이외 개최

[충족단계]

2단계 / 25점

[현황]

2026년 3월 20일 개최 사실만 확인되며, 집중일 회피 검토나 주주 의견 수렴 등 일정 선정 과정의 근거는 확인되지 않는다.

[개선방향]

평가 기준을 반영한 주주총회 일정 선정 체크리스트를 의무화한다.

[후속 액션]

일정 검토서, 집중일 확인자료, 투자자 의견수렴 기록, 승인 결재를 남긴다.

## [G-3-3] 집중/전자/서면 투표제

[충족단계]

복합가중형 / 40점

[현황]

집중투표제는 정관상 배제, 서면투표제와 전자투표제는 모두 미도입 상태로 채점 가능한 도입 제도가 없다.

[벤치마킹 사례]

벤치마킹 4개사는 모두 이사회 결의를 통해 전자투표제를 실제로 도입·시행하고 있다. 벤치마킹사 B(엘에스일렉트릭)은 2024년 2월 이사회에서 전자투표제 도입을 결의해 같은 해 3월 정기주주총회부터 시행했고(사업보고서 391p), 벤치마킹사 C(SK아이이테크놀로지)는 2022년 2월 이사회 의결로 도입해 운영 중이다(사업보고서 256~257p). DN오토모티브는 지배구조보고서상 '전자투표제 도입을 검토 중'이라는 서술에 그쳐 실제 시행 여부가 확인되지 않으며, 정관 개정 없이 이사회 결의만으로 즉시 도입 가능한 항목이라는 점에서 벤치마킹사 대비 개선 난이도가 가장 낮다. 자동채점 결과 DN오토모티브는 2023~2025년 3개년 내내 동일하게 '검토 중' 문구만 반복 확인되어 40점으로 채점되었는데, 이는 실제 도입이 아닌 서술 반복을 오채점한 것으로 26년 수기 재검토에서 0점으로 정정된 바 있다. 3년째 동일 문구가 반복된다는 것은 검토가 실질적으로 진전되지 않았다는 방증이기도 하다.

[개선방향]

전자투표 우선 도입, 서면투표 검토, 집중투표 배제정책 재검토 순으로 추진한다.

[후속 액션]

이사회 결의와 정관 정비를 거쳐 전자투표 계약을 체결하고 주총 결과보고서에 반영한다.

## [G-3-4] 배당정책 및 이행

[충족단계]

3단계 / 100점

[현황]

배당정책을 공시하고 중간배당 258억원(주당 500원)을 집행했으며 2025년 총주주환원율은 22.4%다. 다만 장기 배당정책의 정량 목표는 명확하지 않다.

[개선방향]

배당성향, 최소 DPS, 자사주 취득·소각 기준, 예외 조건을 중장기 주주환원정책으로 명문화한다.

[후속 액션]

연간 주주환원 계획 대비 실적표를 작성해 IR 자료와 사업보고서에 정기적으로 공시한다.

## [G-4-1] 윤리규범 위반사항 공시

[충족단계]

1단계 / 0점

[현황]

2025년 11월 공정거래위원회 시정명령 및 과징금 4억 5,600만원 부과 사실은 상세히 공시하고 있으나, 연간 윤리규범 위반 총 건수와 임직원 처분현황은 체계적으로 공시하지 않는다.

[개선방향]

윤리·준법 위반을 연간 지표로 집계하고, 위반 발생부터 조치·재발방지·이행 완료까지의 경과를 연계해 공시한다.

[후속 액션]

위반현황표, 조사결과, 인사처분 통계, 개선조치 대장과 완료증빙을 정비한다.

## [G-5-1] 내부감사부서 설치

[충족단계]

4단계 / 75점

[현황]

감사팀 2인이 감사 및 내부회계관리 업무를 수행하고 있으나, 감사위원회 미설치 상태에서 독립적 보고라인이 문서상 확인되지 않는다.

[개선방향]

감사팀의 독립성과 감사위원회 직접 지원·보고 권한을 업무분장에 명문화한다.

[후속 액션]

조직규정, 업무분장표, 연간 감사계획, 감사위원회 보고자료를 갖춘다.

## [G-5-2] 감사기구 전문성 (감사기구 내 회계/재무 전문가)

[충족단계]

3단계 / 100점

[현황]

감사 1인이 감사업무를 수행하며 해당 감사는 회계법인 상무 경력을 보유해 회계·재무 전문가 요건을 충족한다.

[개선방향]

내부 평가기준에 단독 감사의 전문성 인정 기준을 명시하고, 향후에도 회계·재무 전문성을 유지한다.

[후속 액션]

경력증명, 전문가 인정기준, 감사기구 구성·선임자료를 보관한다.

## [G-6-1] 지배구조 법/규제 위반

[충족단계]

감점형 / 70점

[현황]

2024년 9월 자회사 주요경영사항 지연공시로 불성실공시법인에 지정돼 제재금 10백만원이 부과됐다. 회사는 공시 프로세스 개선을 진행 중이다.

[개선방향]

자회사 이슈 발생부터 본사 보고, 공시 판단, 승인, 공시까지 단계별 처리기한을 명확히 한 공시관리 절차를 수립한다.

[후속 액션]

공시관리규정, 자회사 보고대장, 공시기한 알림 기록, 정기 자체점검 결과를 관리한다.

## [G-경영진-추가1] 경영진 성과평가 및 보상

[충족단계]

1단계 / 0점

[현황]

임원 보수의 개인별 지급내역과 산정기준은 공시되나 KPI, 장기성과, 이연지급, 환수조건 등 성과평가와 보상의 연결 구조는 확인되지 않는다.

[개선방향]

재무와 ESG 정량 KPI, 장기성과, 이연보상, 환수조건을 하나의 임원보상체계로 설계한다.

[후속 액션]

보상정책, KPI표, 평가결과, 이연지급대장, 성과보상 환수(Clawback) 규정과 적용기록을 마련한다.

## [G-윤리경영-추가1] 윤리경영/반부패 관련 법규/행동강령 등 준수

[충족단계]

감점형 / 100점

[현황]

협력사 윤리규범에 공정거래 준수를 명시하고 있으며 평가기간 내 반부패 관련 확정 제재는 확인되지 않는다. 다만 수급사업자 기술자료 관련 처분 이력이 있다.

[개선방향]

기술자료의 요청·수취·보관·외부제공 전 과정에 사전 승인 절차를 적용하고 정기적인 준법 점검을 실시한다.

[후속 액션]

업무절차서, 승인 로그, 교육·점검 결과, 위반·시정조치 추적대장을 운영한다.

# 08   최종 로드맵

06장의 시급성 판단기준을 바탕으로 개선 과제를 2026~2029년 4개 단계로 배치했다. 데이터 수집과 공시체계처럼 후속 과제의 선행조건이 되는 항목을 우선 적용하고, 이후 운영 고도화와 법정공시 이행으로 연결했다. 첫 공시 대상 회계연도는 FY2028이므로 2028년부터는 데이터 수집과 검증 체계가 실제로 가동돼야 한다. 이에 2026~2027년을 핵심 준비 기간으로 설정했다.

[그림 8-1] DN오토모티브 ESG 개선 로드맵 (2026~2029)

## ▸ 1단계 (2026년) — 기반 구축

1단계는 데이터 수집 기반을 구축하는 단계다. 사업장별 환경 데이터를 취합·표준화하고 중대성 평가를 통해 핵심 ESG 이슈를 확정하며, 이사회 산하 위원회의 실제 운영을 시작한다.

| 실행과제 | 관련 진단항목 | 산출물 및 지표 |
| --- | --- | --- |
| ESG 데이터 수집·관리 체계 구축 | E-5-1, E-6-1, E-7-1, E-7-2 | 사업장별 용수·폐기물·대기·수질 정량 데이터 |
| 중대성 평가 실시 및 ESG KPI 수립 | P-2-1 | 중대성 평가 결과, 핵심이슈별 KPI |
| ESG위원회 설치 및 이사회 산하 위원회 가동 | G-1-1, G-2-3 | 위원회 규정, 개최 실적 및 안건 기록 |
| 안전보건 관리체계 실질화 | 비채점과제 | 재해 원인분석 보고서, 현장 점검 정례화 |
| 협력사 ESG 실사 확대 | 비채점과제 | 실사율 6% → 50%, 협력사 평가 결과 |

## ▸ 2단계 (2027년) — 공시 실행

2단계는 확보한 데이터를 외부 공시로 연결하는 단계다. 지속가능경영보고서 발간과 정기 공시체계를 마련하고, 온실가스 감축 로드맵과 기후변화 거버넌스를 구축한다.

| 실행과제 | 관련 진단항목 | 산출물 및 지표 |
| --- | --- | --- |
| 제1차 지속가능경영보고서 발간 | P-1-1, P-1-3 | 지속가능경영보고서, 게시 URL |
| ESG 정보공시 주기 확정 및 DART 자율공시 | P-1-2 | 연 1회 공시 주기 규정, 자율공시 접수번호 |
| 온실가스 감축 연도별 로드맵 수립 | E-10-5 | 2030 NDC 35% 연계 감축 목표 및 이행계획 |
| 기후변화 거버넌스 설치 | E-10-1 | 기후 관련 의사결정 기구, TCFD 대응 체계 |
| 전자투표 도입 및 경영진 보수정책 공개 | G-3-3, G-경영진-추가1 | 전자투표 도입 공시, 보수정책 및 평가기준 |

## ▸ 3단계 (2028년) — 의무공시 대응

3단계인 2028년에는 KSSB 제1호·제2호 기준에 맞춘 공시체계를 실제 가동한다. 온실가스 배출량의 제3자 검증을 확보하고, 승계정책과 전사 리스크관리 정책을 명문화해 2029년 법정공시에 대비한다.

| 실행과제 | 관련 진단항목 | 산출물 및 지표 |
| --- | --- | --- |
| KSSB 제1·2호 기준 공시체계 가동 | P 영역 전체 | 공시 항목별 데이터 산출 프로세스 |
| Scope 1·2 배출량 제3자 검증 취득 | E-3-3 | 제3자 검증 의견서 |
| 최고경영자 승계정책 명문화 | 비채점과제 | 승계 규정, 후보군 관리 및 교육 계획 |
| 전사 리스크관리 정책 수립 | 비채점과제 | 리스크관리 규정, 환율·금리 관리 기준 |
| 환경경영 추진체계 고도화 | E-1-1, E-1-2 | 환경경영 목표 및 추진조직, 성과 점검 체계 |

## ▸ 4단계 (2029년) — 법정공시 이행

4단계는 앞선 단계에서 구축한 체계를 법정공시로 이행하고 운영 수준을 유지하는 단계다. FY2028 기준 지속가능성 공시를 제출하고 검증 범위를 확대하며, Scope 3 유예 종료에 대비한 산정 체계를 준비한다.

| 실행과제 | 관련 진단항목 | 산출물 및 지표 |
| --- | --- | --- |
| 사업보고서 내 지속가능성 공시 제출 | P 영역 전체 | FY2028 기준 지속가능성 공시 |
| 공시 내용 제3자 검증 확대 | P-3-1 | 검증 범위 확대, 검증 의견서 |
| Scope 3 산정 체계 준비 | E-3-1 연계 | 산정 범위 정의, 공급망 데이터 수집 체계 |
| KCGS 종합등급 B 이상 확보 | 비채점과제 | KCGS 평가 결과, 등급 개선 |
| 이사회·감사기구 운영 수준 유지 | G-2-1, G-2-2, G-3-4, G-5-2 | 이사회 출석률, 감사기구 전문성 유지 |

※ 관련 진단항목은 07장 채점 결과의 항목코드를 따랐으며, 채점 범위에 포함되지 않은 과제는 '비채점 과제'로 표기했다.

# 09   향후 연구

▸ 9.1 후속 제안

본 진단은 2026년 상반기까지 공개된 자료를 기준으로 수행했다. 향후 개선 실적을 반영하기 위해 단계별 재진단과 모니터링이 필요하다.

- 재진단 시점
제1차 지속가능경영보고서가 발간되는 2027년 하반기에 전 항목 재채점을 권고한다. 정보공시 5개 항목과 환경 정량지표가 동시에 영향을 받으므로 개선 효과를 가장 크게 확인할 수 있는 시점이다.

- 중간 점검
2026년 12월 데이터 수집 체계 구축 완료 시점에 환경 영역 12개 항목만을 대상으로 부분 재채점을 실시해 1단계 이행 여부를 확인한다.

- 의무공시 단계 도래 시 후속 범위
2028년 공시체계 가동 시점에 KSSB 제1호·제2호 기준 대비 공시 항목 충족도 점검, 제3자 검증 범위 설계, Scope 3 산정 경계 정의를 후속 컨설팅 범위로 제안한다.

- 모니터링 방식
반기별 체크리스트 점검을 권고한다. 시급성 '즉시'로 분류된 27개 항목을 대상으로 이행 여부와 증빙 확보 상태를 반기마다 확인하고, 미이행 항목은 다음 반기로 이월해 누적 관리한다.

## ▸ 9.2 본 진단의 한계

본 진단은 외부 공개자료를 기준으로 수행해 사내 관리자료 중 미공시 정보는 반영하지 못했다. 대기·수질 오염물질 배출농도 등 공개 근거가 부족한 항목은 확보된 증빙을 기준으로 보수적으로 평가했으며, 내부 자료 확인 시 재평가가 필요하다.

사회(S) 영역은 진단 범위에서 제외했다. 또한 채점 기준일이 2025년 12월 31일이므로 2026년 3월 이사회 개편은 반영하지 않았으며, 관련 항목은 차기 재진단 시 최신 기준으로 다시 평가할 필요가 있다.